## 프로그래밍
| 프로젝트명 | Hadas Fiesta
| 시작일정 | 2022-07-10
| 종료일정 | 2022-08-10
| 기간 | 31
| 업무 | 기간 | 시작일 | 종료일 | time axis 2022-07-10 to 2022-10-09
1 | 몬스터 전투 시스템 (데미지 데이터테이블) | 1 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | bar: 2022-07-10 to 2022-07-11
2 | 발표용 프로잭트 출력 파일 제작 | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | bar: 2022-07-12 to 2022-07-14
3 | 프로잭트 중간발표 | 0 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | bar: 2022-07-15
4 | 보스 몬스터 모델 패턴움직임 적용/플레이어 스킬 적용 | 5 | 2022-07-16 | 2022-07-21 | bar: 2022-07-16 to 2022-07-21
5 | 게임 시스템 보완 및 추가 시스템 작업 | 3 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | bar: 2022-07-22 to 2022-07-25
6 | 러프버전 스테이지 적용 후 몬스터 배치/밸런싱 | 3 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | bar: 2022-07-26 to 2022-07-29
7 | 뗏목 시스템 적용 및 테스트 진행/보완 | 5 | 2022-07-30 | 2022-08-04 | bar: 2022-07-30 to 2022-08-04
8 | 마왕성 시스템 적용 및 테스트 진행/보완 | 5 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | bar: 2022-08-05 to 2022-08-10
| 게임 진행 테스트 후 단체 회의 진행(날짜변경 가능성 높음) | 3 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | bar: 2022-08-11 to 2022-08-14
| 스테이지 완성 후 게임에 적용(기획이 완성시킵니다) | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | bar: 2022-08-15 to 2022-08-18
| 이펙트/연출 보완 (해당 그래픽,기획 인원이 모여서 진행) | 3 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | bar: 2022-08-19 to 2022-08-22
| 일반 몬스터들 모델/애니 적용 및 AI 적용 | 5 | 2022-08-23 | 2022-08-28 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-28